**แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป.สพ.1**

**ชื่อโครงการ/กิจกรรม** ……………………………………………..

**สอดคล้องกับ** 🗹 กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ……..

🗹 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่ ……..

 🗹 กลยุทธ์สถานศึกษา ที่ …….. (ระบุได้มากกว่า 1)

🗹 มาตรฐาน สพฐ. ที่ ……..

**แผนงาน** ……………………………...

**ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม** ……………………………... ตำแหน่ง ……..

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

**ลักษณะโครงการ/กิจกรรม** **🞎** ใหม่  **🗹** ต่อเนื่อง

**ระยะเวลาดำเนินการ** ……………………………………………….

**1. หลักการและเหตุผล**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 ……………………………………………….

2.2 ……………………………………………….

2.3 ……………………………………………….

**3. เป้าหมาย**

 **3.1 เชิงปริมาณ**

…………………………………………………………………………………………………………….

 **3.2 เชิงคุณภาพ**

…………………………………………………………………………………………………………….

**4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| **ขั้นวางแผน ( P)****ขั้นดำเนินการ ( D )****ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( C )****ขั้นปรับปรุง ( A )** |  |  |  |

**5. งบประมาณและทรัพยากร**

 **5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ………. บาท**

เงินงบประมาณ **……….**  บาท

 เงินนอกงบประมาณ **……….**  บาท

**รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ | เป้าหมาย | เงินงบประมาณ |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
|  |  |  |  |  |  |  |
| รวมงบประมาณ |  |  |  |  |

 **5.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น** ……………. **คน**  ประกอบด้วย

 - ผู้บริหาร จำนวน ……….. คน

 - ครู จำนวน ……….. คน

 - นักเรียน จำนวน ……….. คน

**6. การติดตามประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ / ชิ้นงาน | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
|  |  |  |  |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 7.1 ……………………………………………….

 7.2 ……………………………………………….

 7.3 ……………………………………………….

**ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป.สพ.1**

**ชื่อโครงการ/กิจกรรม** ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้

**สอดคล้องกับ** 🗹 กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2

🗹 กลยุทธ์ สพป.สพ.เขต1 ที่ 5

 🗹 กลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 1, 4

🗹 มาตรฐาน สพฐ. ที่ 1

**แผนงาน** การบริหารงานวิชาการ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม** นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ำผล ตำแหน่ง ครู

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

**ลักษณะโครงการ/กิจกรรม** **🞎** ใหม่ **🗹** ต่อเนื่อง

**ระยะเวลาดำเนินการ** 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

**1. หลักการและเหตุผล**

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ในสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

ดังนั้นห้องสมุดโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงจึงได้มีการสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยของโรงเรียนและชุมชนและจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยสื่อที่หลากหลายและทันสมัย และความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ผู้เรียน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ และเพื่อให้ครู นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้

2.2 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้และรวบรวมสื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ก้าวไกลทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

**3. เป้าหมาย**

 **3.1 เชิงปริมาณ**

- นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเอง ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด

 - บุคลากรในโรงเรียนใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าและพัฒนาตนเอง ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด

 **3.2 เชิงคุณภาพ**

- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นและกล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

- นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย ทันสมัย และเพียงพอ

**4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| **ขั้นวางแผน ( P)**วางแผนเตรียมงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง**ขั้นดำเนินการ ( D )**1. จัดทำโครงการ2. เสนอโครงการ3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน4. จัดหาวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดและตกแต่ง ปรับปรุง พัฒนาห้องสมุด5. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ6. จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่* วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
* วันแม่แห่งชาติ
* วันพ่อแห่งชาติ
* วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

**ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ( C )**สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน**ขั้นปรับปรุง ( A )**นำผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้น | พฤษภาคม 2562พฤษภาคม 2562พฤษภาคม 2562พฤษภาคม 256216 พ.ค. 62 –31 มี.ค. 63ก.ค. – ธ.ค. 62ก.ค. – ธ.ค. 62มีนาคม 2563 | -----3,0002,000-- | นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ำผล |

**5. งบประมาณและทรัพยากร**

 **5.1 งบประมาณ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท**

เงินงบประมาณ 5,000 บาท

 เงินนอกงบประมาณ **-**  บาท

**รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายละเอียดกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ | เป้าหมาย | เงินงบประมาณ |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 1 | ตกแต่ง ปรับปรุง พัฒนาห้องสมุด- ค่าใช้จ่ายในการจัดป้ายนิเทศตกแต่งห้องสมุด- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมตู้หนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ และหน้าต่าง | 137 คน | -- | 5002,500 | -- | 5002,500 |
| 2 | จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ - ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลในการจัดประกวดแข่งขันในวันสำคัญต่าง ๆ |  | - | - | 2,000 | 2,000 |
| รวมงบประมาณ | - | 3,000 | 2,000 | 5,000 |

 **5.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 137** **คน**  ประกอบด้วย

 - ครู จำนวน 10 คน

 - นักเรียน จำนวน 127 คน

**6. การติดตามประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ / ชิ้นงาน | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| 1 | ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรเข้ามาใช้บริการของห้องสมุด | การสังเกต | แบบบันทึกการเข้าใช้บริการห้องสมุด |
| 2 | ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและสามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง | การใช้บริการยืม – คืนหนังสือ | แบบบันทึกการใช้บริการยืม – คืนหนังสือ |
| 3 | ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดขึ้น | การสังเกต | รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 7.1 นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ในการค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเอง

 7.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นและกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์มากขึ้น

 7.3 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองมากขึ้น

 7.4 บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนใช้บริการห้องสมุด ในการค้นคว้า พัฒนาตนเอง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน